ANEXO I. MARCO LÓGICO Desarrollo de incubadoras de microempresas (ME-M1035)

| RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES VERIFICABLES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin: Fomentar la cultura emprendedora-empresarial en los grupos de menores ingresos y su desarrollo social y económico | 3 años después de la terminación del Proyecto se cuenta con: - Movilidad social medida: Crecimiento del 10 % en ingreso per capita con base al inicial en las zonas beneficiadas directa e indirectamente. | - Datos estadísticos de los organismos gubernamentales - Sondeos muestrales | - Sistema sociopolítico y macroeconómico estable - Políticas públicas e institucional favorables al desarrollo de microempresas. - Capacidad suficiente en la población objetivo para aprovechar las oportunidades y procesos educativos ofrecidos. |
| Propósito: Desarrollar e implementar modelos de incubación sostenible que incentiven la generación de micro-emprendedores a través de la constitución y puesta en marcha una incubadora virtual y 30 incubadoras físicas que proporcionan servicios a las comunidades con población marginada en cada uno de los estados del territorio nacional. | Al final de la ejecución del Proyecto: - 5,000 micro-emprendedores potenciales atendidos - 150 micro-empresas constituidas y en operación - Crecimiento promedio anual en ventas: 15 % comparado con los datos después de 6 meses pasados desde la primera venta - 450 autoempleos y 300 empleos generados desde el momento de la constitución de las empresas | - Informes de progreso y final - Certificados de los cursos de pre-incubación - Registro fiscal de las micro empresas legalmente formadas - Planes de negocio presentados y aprobados - Plantilla de personal adscrito a la micro-empresa (nómina) - Estados contables - PCR - PPMR | - Los beneficios generados en las incubadoras financiadas por el proyecto llegan a la población circundante a las mismas. - Existen los intermediarios financieros para facilitar acceso a las microempresas. - Las 30 incubadoras influyen positivamente en la creación de más incubadoras en zonas marginadas |
| Componentes: 1. Centro Virtual para la Incubación de Microempresas Centro virtual desarrollado para la formación de micro-emprendedores de menores ingresos. | Al término del segundo semestre de ejecución del Proyecto: - Centro Virtual accesible sin limitaciones de tiempo y espacio, desarrollado y administrado en la sede del ITESM en Monterrey. Al término del cuarto semestre de ejecución del Proyecto: - 2,500 accesos de particulares al Centro Virtual - 75 planes de negocios registrados Al final de la ejecución del Proyecto: - 5,000 accesos de particulares al Centro Virtual - 150 planes de negocios registrados | - Entrada al portal y registro en el mismo desde cualquier computadora con Internet - Reporte del servidor sobre accesos al portal. (Número de acceso por microempresario) - Inscripción a cursos de incubación - Número de certificados de participación en curso entregados. - Planes de negocio registrados - Evaluación intermedia y final por consultor externo - Informes de progreso y final - Verificación virtual e in situ. - PCR - PPMR | - Respuesta positiva de inscripción de microempresarios potenciales al portal. |
| 2. Capacitación a coordinadores y promotores Coordinadores de las incubadoras de micro-empresas y promotores de Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) capacitados en forma virtual y presencial. | Al final del segundo semestre: - 30 coordinadores entrenados en tutoría de micro-emprendedores, manejo de portal y herramientas educativas empresariales. - 730 promotores entrenados en 6 campus del ITESM (norte, centro y sur) con las competencias necesarias para manejar el centro virtual y para la promoción de proyectos empresariales | - Informes de progreso y final - Informes de consultores - Testimonios/entrevistas de los participantes - Evaluación intermedia y final por consultor externo - Verificación virtual e in situ. - PCR - PPMR | - Existe adecuado apoyo por parte de las municipalidades u otros organismos. - El programa de capacitación tiene la calidad adecuada. - Los promotores y coordinadores aplican los contenidos aprendidos. |
| 3. Consultoría empresarial para los micro-emprendedores en forma presencial y virtual. Consultoría empresarial para los micro-emprendedores llevada a cabo en forma presencial y virtual. | Al cuarto semestre de ejecución del Proyecto: - 75 microempresas apoyadas por la consultoría empresarial. Al final de ejecución del proyecto: - 150 microempresas apoyadas por la consultoría empresarial. | - 150 planes de negocio apoyados por consultores - Informes de progreso y final - Informes de consultores - Testimonios/entrevistas de los participantes - Evaluación intermedia y final por consultor externo - Verificación virtual e in situ. - PCR - PPMR | - Los consultores realizan con calidad su trabajo de consultoría. |
| 4. Acondicionamiento de las incubadoras 30 incubadoras de microempresas acondicionadas en cada uno de los estados del territorio nacional. | Al segundo semestre de ejecución del Proyecto: - 30 instalaciones vinculadas con los campus de ITESM adecuadas para el desarrollo empresarial en cada uno de los estados del territorio nacional. | - Instalación de las computadoras y mobiliario. - Informes de progreso y final - Informes de consultores - Evaluación intermedia y final por consultor externo - Verificación virtual e in situ. - PCR - PPMR | - El mobiliario es adecuado y suficiente para la atención y trabajo de los emprendedores |
| Actividades: Componente 1 FOMIN: $515.000; Contraparte:$178.900 Arquitectura, interfase y contenidos del portal - Diseño y desarrollo de la interfase para los microemprendedores - Diseño y desarrollo de la interfase para los coordinadores y promotores Diseño de contenidos básicos - Diseño y desarrollo de contenidos para la etapa de pre-incubación Espacios electrónicos de trabajo para los microemprendedores - Diseño y desarrollo del portafolio electrónico para la elaboración del plan de negocio - Creación de oficina virtual para los microemprendedores Back office (sistemas de soporte) - Diseño y desarrollo de los sistemas de registro - Creación sistema de procesamiento de datos y presentación de resultados estadísticos - Adaptación de plataforma educativa (Webtec) para el registro académico y seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje - Creación sistema de comunicación electrónica con microempresarios - Creación de un sistema para la administración de las bases de datos. - Creación de un sistema de comercialización Servidor - Alojamiento del portal y sistemas. | - Arquitectura del Portal para microemprendedores (esquema de navegación) - Arquitectura del Portal para coordinadores y promotores (esquema de navegación) - Cursos de autoaprendizaje para apoyar la etapa de pre-incubación y para la capacitación y actualización permanente de los coordinadores y promotores. Biblioteca básica de negocios para apoyar a los emprendedores en general. - Portafolio electrónico por microemprendedor - Oficina virtual por proyecto de microempresa para el registro y seguimiento del proceso de pre-incubación. - Forma y sistema de inscripción y registro - Reporteador automático - Sistema de seguimiento para asesores (sistema de tutoreo y calificaciones Webtec) - Habilitación de un correo electrónico por microemprendedor - Bases de datos. - Portal para comercialización. - Funcionamiento del portal para comercialización | - Contratos de consultores - Entregables de consultores - Informes de progreso y final - Evaluación intermedia y final por consultor externo - Verificación virtual e in situ. - PCR - PPMR | - Existe disponibilidad de proveedores especializados en el desarrollo de tecnología y de contenidos. |
| Componente 2 FOMIN: $180.700; Contraparte:$193.200 - Reclutamiento y contratación de experto en emprendurismo social - Diseño y desarrollo del programa, curso y materiales de capacitación - Reclutamiento y selección de 30 coordinadores y, selección de 730 promotores - Identificación de lugares ( 6 campus) de capacitación y asignación de participantes a los diferentes lugares de capacitación. - Entrenamiento presencial y virtual de coordinadores y promotores - Capacitación presencial y virtual de los cursos específicos de capacitación. - Diseño, desarrollo y reproducción de materiales educativos - Producción y entrega de reconocimientos y diplomas | - Contratación del experto - Manual de capacitación - Conformación de grupos de coordinadores y promotores - Mapa con sedes de capacitación - Implementación de entrenamiento - Implementación de capacitación específica - Muestra del kit de capacitación - Relación de reconocimiento y diplomas emitidos | - Materiales Educativos - Registros de participantes - Contrato e informe de consultores externos - Informes de progreso y final - Evaluación presencial y virtual de capacitadores - Evaluación intermedia y final por consultor externo - Verificación virtual e in situ. - PCR - PPMR | - Existe disponibilidad de consultores especializados. - Existen promotores y coordinadores motivados para involucrarse en la iniciativa |
| Componente 3 FOMIN:$ 540.000; Contraparte:488.000 - Reclutamiento y contratación de consultores especializados para la asesoría presencial y virtual - Asignación de microemprendedores (proyectos) a los consultores presenciales y virtuales - Seguimiento del desempeño de los consultores y asesores para los 150 microempresas y 5000 potenciales | - Contratación de los consultores - Plan de negocios de 150 microempresas - Informe mensual del consultor y del asesor | - Contrato e informe de consultores externos - Informes de progreso y final. - Lista de registro fiscal de las microempresas y anexo de copia de cédula fiscal. - Relación de microempresas asignadas - Testimonios/entrevista de microempresas - Evaluación interna de consultores y asesores - Verificación virtual e in situ. - PCR - PPMR | - Existe disponibilidad de consultores especializados y asesores. - Existen demanda de los servicios de la incubadora de microempresas - Funcionamiento del Centro Virtual para la Incubación de Microempresas |
| Componente 4 FOMIN:$0; Contraparte: $600.000 - Identificación, evaluación y selección de espacios físicos. - Adaptación de espacios físicos - Cotización y compra de mobiliario y equipo. - Instalación de mobiliario y equipo | - 30 espacios físicos acondicionados - Inventario de mobiliario y equipo | - Facturas de compra - Reporte de inventario - Informes de ejecución del proyecto. - Verificación in situ. - PCR - PPMR | - Las municipalidades mantienen su disposición de aportar los espacios físicos. |